## Buda
Part Number	Name	qty	Unit	1000	Vendor	Vendor PN	Total	Order qty		PO	PO Date	Expected Date	O/H Post Guava in Pilot Room	Notes
HE-SH0016
PP-MP0052	2.0 Lower Plate	1	ea	1.20	Custom Laser		1000	1010	ea	PO03287	05/30/14	06/16/14	2400
PP-MP0023	1.1 Upper Plate	1	ea	1.20	Custom Laser		1000	1010	ea	PO03287	05/30/14	06/16/14	1200

EL-TH0001	100k Honeywell Axial Thermistor	1	ea	0.63	Digikey	480-3135-ND	1000	1050	ea	PO03450	06/15/14	Immediate	1050
EL-WR0104	24AWG Stranded – Orange, 1000ft	2600	mm	0.54	Digikey	C2015A-1000-ND	4265.09186351706	5	Spools	PO03450	06/15/14	Value Add	6 rolls
EL-WR0112	24AWG Stranded – Red, 1000ft	2600	mm	0.54	Digikey	C2015R-1000-ND	4265.09186351706	5	Spools	PO03450	06/15/14	Value Add	6 rolls
PC-RE0007	Heat Resistor, 4.7 Ohm	1	ea	0.41	Digikey	RWMB-4.7CT-ND	1000	1200	ea	PO03219	05/20/14		1246
EL-MS0059	CONN TERM FEMALE 22-24AWG TIN	6	ea	0.33	Digikey	WM2510-ND	3000	3100	ea	PO03450	06/15/14	Immediate	Harness
EL-MS0061	CONN HOUSING MALE 4POS .100	1	ea	0.24	Digikey	WM2535-ND	1000	1100	ea	PO03450	06/15/14	Immediate	1900
PC-CN0012	CONN TERM MALE 24-30AWG TIN	4	ea	0.22	Digikey	WM2565-ND	4000	4200	ea	PO03450	06/15/14	Immediate	2200
PC-CN0001	CONN HOUSING 2POS .100 W/LATCH	1	ea	0.25	Digikey	WM2900-ND	500	550	ea	PO03450	06/15/14	Immediate	Harness
EL-MS0062	CONN HOUSING 4POS .100 W/LATCH	1	ea	0.41	Digikey	WM2902-ND	500	550	ea	PO03450	06/15/14	Immediate	Harness

HD-TB0021	PTFE Tube for 3mm	1	ea	0.27	Eplastics/Ridout Plastics		1000	1050	ea	PO03411	06/12/14	07/11/14	1800	1,100 to be ordered, for retail too.	See PO02230 for history, emailed by Seth on 5/27

PP-MP0042	2.0 heat sink washer	5	ea	0.69	EPOCS		5000	5050	ea	PO03300	05/30/14	06/16/14	5793
PP-MP0017	1.1 Backup Plate	1	ea	1.90	EPOCS		1000	1010	ea	PO03300	05/30/14	06/16/14	6243

PP-MP0050-4	Nozzle v2.0, 0.50mm	1	ea	5.95	MBK		300	305	ea	PO03282	05/30/14	06/16/14	N/A
PP-MP0050-3	Nozzle v2.0, 0.35mm	1	ea	5.95	MBK		700	705	ea	PO03282	05/30/14	06/16/14	1000
PP-MP0043	Heater Block v2.0	1	ea	4.80	MBK		1000	1010	ea	PO03282	05/30/14	06/16/14	1134
PP-MP0051	2.0 PEEK isolator	1	ea	6.85	MBK		1000	1010	ea	PO03282	05/30/14	06/16/14	1235
PP-MP0048	2.0 threaded extension	1	ea	3.85	MBK		1000	1010	ea	PO03282	05/30/14	06/16/14	1241
PP-MP0046	Budaschnozzle 2.0 Mount Plate	1	ea	6.80	MBK		1000	1010	ea	PO03282	05/30/14	06/16/14	2300

HD-TB0008	PTFE Insulation, 20 AWG, 1' Length	72	mm		McMaster	5335K13	236.220472440945	250	Feet	PO03451	06/15/14	Immediate	OK
HD-TB0010	PTFE Insulation, 13 AWG, 1' Length	36	mm		McMaster	5335K18	118.110236220472	150	Feet	PO03451	06/15/14	Immediate	OK
HD-TB0009	PTFE Insulation, 11 AWG, 1' Length	36	mm		McMaster	5335K19	118.110236220472	150	Feet	PO03451	06/15/14	Immediate	OK
EL-MS0012	Wire Ferrules 22-20 AWG, Packs of 100	2	ea	0.10	McMaster	9681K15	2000	21	pkg	PO03451	06/15/14	Immediate	1114
EL-MS0014	Noninsulated Wire Ferrule, 16 AWG, .28" Pin Length	2	ea	0.12	McMaster	9681K21	2000	21	pkg	PO03451	06/15/14	Immediate	659
TL-CS0024	Commercial Grade Pipe Thread Sealant Tape 50'L X 1/4" W, .0028" Thk, 0.5 G/CC Specific Gravity	40	mm	0.01	Mcmaster	4591K11	131.233595800525	4	rolls	PO03452	06/15/14	Immediate	3.5 rolls

EL-WR0041	Wire - Single Conductor 24AWG SOLID PTFE 100ft SPOOL	360	mm	0.79	Mouser	602-2854/1-100-08	1181.10236220472	12	Spools	PO03453	06/15/14	1 ships now, 11 ship 8/11	6 rolls	7/31-11 rolls due by 8/25
EL-WR0040	Wire - Single Conductor 20AWG SOLID PTFE 100ft SPOOL RED	360	mm	1.10	Mouser	602-2856/1-100-03	1181.10236220472	12	Spools	PO03453	06/15/14	4 ship now, 8 from factory 8 weeks	8 rolls	7/30-5 rolls due by 8/25

HD-WA0024	Low-Friction, PTFE Flat Washer, No. 12 screw size, .5" OD, .057"-.067" Thick	4	ea	0.09	Seastrom Mfg	5612-144-62	4000	5000	ea	PO03454	06/15/14	Received	11238

SH-PA0018	Bubble 1/8RPB210P; 1/8"x6"X500'PERF@12	1	ea	0.08	Shippers Supply	B-1/8-6P12	1000	1	Roll					Carrie/Steven checking inventory

HD-BT0043	M3 x 35mm SHCS	3	ea	0.29	Timberline		3000	3000	ea	PO03247	07/08/14	07/15/14	1500
HD-WA0001	M3 Washer	3	ea	0.05	Timberline	MTR-M3100321	3000	3000	ea	PO03247	07/08/14	07/15/14	4508
HD-BT0031	M3 x 4mm set screw	1	ea	0.10	Timberline		1000	1000	ea	PO03247	07/08/14	07/15/14	373

SH-PG0025	5 x 8” 2 Mil Reclosable Bags	1	ea	0.02	Uline	S-1295	1000	1	Case					Carrie/Steven checking inventory
SH-PG0022	4 x 3 x 3" Indestructo Mailers	1	ea	0.21	Uline	S-417	1000	500	ea					Carrie/Steven checking inventory

SH-MS0024	Shipping Label, 3.5x2.5 LulzBot Budaschnozzle 2.0, 0.5mm	1	ea	0.03	Light Speed		300	300						Carrie/Steven checking inventory
SH-MS0023	Shipping Label, 3.5x2.5 LulzBot Budaschnozzle 2.0, 0.35mm	1	ea	0.03	Light Speed		200	200						Carrie/Steven checking inventory
	Case Box	0.0208333333333	ea	0.12			10.4166666666667	10						Carrie/Steven checking inventory